## Sheet4 (hidden)
User Story | Creat date | In-progress date | Done date

## Sprint 67
Phát triển sản phẩm | [7 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc khả dụng | Tổng thời gian ước tính | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Nguyen Van A | 0 | 0.6 | 64.5 | 39 |  |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Nguyen Van B | 0 | 0.4 | 64.5 | 26 | 28 |  | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 15.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Nguyen Van C | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 | 35 |  | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 359 | Product Backlog refinement | 6
4 | Nguyen Van D | 0 | 0.7 | 64.5 | 45 | 43.5 |  | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 71.8 | Sprint review | 2
5 | Nguyen Van E | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 | 24 | off 25/07 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 287.2 | Sprint Retrospective | 1
6 | Nguyen Van F | 0 | 0.5 | 64.5 | 32 |  |  |  | 7.18w | Tổng | 15.5
7 | Nguyen Van G | 0 | 0.7 | 64.5 | 45 | 42.5 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Nguyen Van H | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 | 42 |  | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | Nguyen Van I | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 | 53 |  | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 359
Hỗ trợ kỹ thuật
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc khả dụng |  | Notes
1 | Nguyen Van A | 0 | 0.2 | 64.5 | 13
2 | Nguyen Van B | 0 | 0.4 | 64.5 | 26 |  | (tích hợp mc mới và merge code)
3 | Nguyen Van C | 1 | 0.2 | 56.5 | 11 |  | (tích hợp mc mới và hỗ trợ mc )
4 | Nguyen Van D | 0 | 0.1 | 64.5 | 6 |  | (tích hợp mc mới và hỗ trợ mc )
5 | Nguyen Van E | 1 | 0.2 | 56.5 | 11
6 | Nguyen Van F | 0 | 0.3 | 64.5 | 19
7 | Nguyen Van G | 0 | 0.1 | 64.5 | 6 |  | (tích hợp mc mới và hỗ trợ mc )
8 | Nguyen Van H | 0 | 0 | 64.5 | 0 |  | viết automation MCV 1.0
9 | Nguyen Van I | 0 | 0 | 64.5 | 0 |  | viết automation MCV 1.0

## Sprint 63 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [7 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc khả dụng | Tổng thời gian ước tính | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.6 | 64.5 | 39 |  |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 2.5 | 0.4 | 44.5 | 18 |  | 14 (nghỉ 29,30,24/5) | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 15.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 |  | 25 (nghỉ 30/5) | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 341 | Product Backlog refinement | 6
4 | Mr Cường | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 |  | 38 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 68.2 | Sprint review | 2
5 | Ms Trinh | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 |  | 27 (nghỉ 30/5) | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 272.8 | Sprint Retrospective | 1
6 | Mr Hải | 2 | 0.5 | 48.5 | 24 |  | (nghỉ 29,30/5) |  | 6.82w | Tổng | 15.5
7 | Mr Hùng | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 |  | 47 (nghỉ 24/5) | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Ms Ngọc Anh | 2.5 | 0.8 | 44.5 | 36 |  | 35 (nghỉ 21,29,30/5) | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | Mr Đàn | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 |  | 50.5 | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 341
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc khả dụng |  | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 64.5 | 13
2 | Mr Viện | 2.5 | 0.4 | 44.5 | 18
3 | Mr Việt | 1 | 0.2 | 56.5 | 11
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 64.5 | 0
5 | Ms Trinh | 1 | 0.2 | 56.5 | 11
6 | Mr Hải | 2 | 0.3 | 48.5 | 15
7 | Mr Hùng | 0 | 0 | 64.5 | 0
8 | Ms Ngọc Anh | 2.5 | 0 | 44.5 | 0 |  | viết automation MCV 1.0
9 | Mr Đàn | 0 | 0 | 64.5 | 0 |  | viết automation MCV 1.0

## Sprint 62 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.6 | 64.5 | 39 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 64.5 | 26 | 32 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 15.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.6 | 64.5 | 39 | 34 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 371 | Product Backlog refinement | 6
4 | Mr Cường | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 | 36.5 (~45h) | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 74.2 | Sprint review | 2
5 | Ms Trinh | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 | 23 (nghỉ 16/5) | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 296.8 | Sprint Retrospective | 1
6 | Mr Hải | 0 | 0.5 | 64.5 | 32 |  |  | 7.42w | Tổng | 15.5
7 | Mr Hùng | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 | 31 | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.8 | 64.5 | 52 | 46 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | Mr Đàn | 1 | 0.8 | 56.5 | 45 | 39 | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 371
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 64.5 | 13
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 64.5 | 26
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 64.5 | 13
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 64.5 | 0
5 | Ms Trinh | 1 | 0.2 | 56.5 | 11
6 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 64.5 | 19
7 | Mr Hùng | 0 | 0 | 64.5 | 0
8 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0 | 64.5 | 0 | viết automation MCV 1.0
9 | Mr Đàn | 1 | 0 | 56.5 | 0 | viết automation MCV 1.0

## Sprint 61 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 3 | 0.6 | 40.5 | 24 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 3 | 0.4 | 40.5 | 16 | 23 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 15.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 3 | 0.6 | 40.5 | 24 | 22 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 236 | Product Backlog refinement | 6
4 | Mr Cường | 3 | 0.8 | 40.5 | 32 | 17 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 47.2 | Sprint review | 2
5 | Ms Trinh | 3 | 0.6 | 40.5 | 24 | 18 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 188.8 | Sprint Retrospective | 1
6 | Mr Hải | 3 | 0.5 | 40.5 | 20 |  |  | 4.72w | Tổng | 15.5
7 | Mr Hùng | 3 | 0.8 | 40.5 | 32 | 23 | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Ms Ngọc Anh | 3 | 0.8 | 40.5 | 32 | 22 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | Mr Đàn | 3 | 0.8 | 40.5 | 32 | 36 | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 236
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 3 | 0.2 | 40.5 | 8
2 | Mr Viện | 3 | 0.4 | 40.5 | 16
3 | Mr Việt | 3 | 0.2 | 40.5 | 8
4 | Mr Cường | 3 | 0 | 40.5 | 0
5 | Ms Trinh | 3 | 0.2 | 40.5 | 8
6 | Mr Hải | 3 | 0.3 | 40.5 | 12
7 | Mr Hùng | 3 | 0 | 40.5 | 0
8 | Ms Ngọc Anh | 3 | 0 | 40.5 | 0 | viết automation MCV 1.0
9 | Mr Đàn | 3 | 0 | 40.5 | 0 | viết automation MCV 1.0

## Sprint 60 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 1.5 | 0.4 | 52.5 | 21 | 21 (nghỉ 19/4) | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 15.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 | 33 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 320 | Product Backlog refinement | 6
4 | Mr Cường | 1 | 0.8 | 56.5 | 45 | 32 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 64 | Sprint review | 2
5 | Ms Trinh | 2 | 0.6 | 48.5 | 29 | 18 (nghỉ 17/04) | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 256 | Sprint Retrospective | 1
6 | Mr Hải | 1 | 0.5 | 56.5 | 28 |  |  | 6.4w | Tổng | 15.5
7 | Mr Hùng | 1.5 | 0.8 | 52.5 | 42 | 36 (nghỉ 19/4) | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Ms Ngọc Anh | 1.5 | 0.8 | 52.5 | 42 | 37 (nghỉ 19/4) | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | Mr Đàn | 1 | 0.8 | 56.5 | 45 | 40 | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 320
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 1 | 0.2 | 56.5 | 11
2 | Mr Viện | 1.5 | 0.4 | 52.5 | 21
3 | Mr Việt | 1 | 0.2 | 56.5 | 11
4 | Mr Cường | 1 | 0 | 56.5 | 0
5 | Ms Trinh | 2 | 0.2 | 48.5 | 10
6 | Mr Hải | 1 | 0.3 | 56.5 | 17
7 | Mr Hùng | 1.5 | 0 | 52.5 | 0
8 | Ms Ngọc Anh | 1.5 | 0 | 52.5 | 0 | viết automation MCV 1.0
9 | Mr Đàn | 1 | 0 | 56.5 | 0 | viết automation MCV 1.0

## Sprint 59 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.6 | 24.5 | 15 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 40 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 24.5 | 10 | 13 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 15.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.6 | 24.5 | 15 | 11 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 121 | Product Backlog refinement | 6
4 | Mr Cường | 0.5 | 0.8 | 20.5 | 16 | 10 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 24.2 | Sprint review | 2
5 | Ms Trinh | 1 | 0.6 | 16.5 | 10 | nghỉ 4/4 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 96.8 | Sprint Retrospective | 1
6 | Mr Hải | 0 | 0.5 | 24.5 | 12 | 9 |  | 2.42w | Tổng | 15.5
7 | Mr Hùng | 0 | 0.8 | 24.5 | 20 | 20.5 | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.55 | 24.5 | 13 | 18 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | Mr Đàn | 0 | 0.4 | 24.5 | 10 | 12 | Độ dài sprint (ngày) | 5
Tổng |  |  |  |  | 121
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 24.5 | 5
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 24.5 | 10
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 24.5 | 5
4 | Mr Cường | 0.5 | 0 | 20.5 | 0
5 | Ms Trinh | 1 | 0.2 | 16.5 | 3
6 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 24.5 | 7
7 | Mr Hùng | 0 | 0 | 24.5 | 0
8 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.25 | 24.5 | 6 | viết automation MCV 1.0
9 | Mr Đàn | 0 | 0.4 | 24.5 | 10 | viết automation MCV 1.0

## Sprint 58 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.6 | 64.5 | 39 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 64.5 | 26 | 25 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 15.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 2 | 0.6 | 48.5 | 29 | 30 (nghỉ 19-20/3) | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 263 | Product Backlog refinement | 6
4 | Mr Cường | 0 | 0.5 | 64.5 | 32 | 28 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 52.6 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.5 | 64.5 | 32 | 33 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 210.4 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 1 | 0.6 | 56.5 | 34 | (nghỉ 21/3) |  | 5.26w | Tổng | 15.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.5 | 64.5 | 32 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0 | 0.6 | 64.5 | 39 | 37 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 263
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 64.5 | 13
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 64.5 | 26 | sp VH + merge code
3 | Mr Việt | 2 | 0.2 | 48.5 | 10 | sp VH
4 | Mr Cường | 0 | 0.3 | 64.5 | 19 | golive + fix bug MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.3 | 64.5 | 19 | test MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 1 | 0.2 | 56.5 | 11 | MCV 2.0 (PO 100%)
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 64.5 | 19 | sp Merchant & QA
8 | Mr Hùng | 0 | 0.2 | 64.5 | 13 | MCV 2.0

## Sprint 57 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0.5 | 0.6 | 64.5 | 39 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 |  | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0.5 | 0.6 | 64.5 | 39 | 39 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 259 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0.5 | 0.5 | 64.5 | 32 | 32.5 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 51.8 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0.5 | 0.4 | 64.5 | 26 | 24 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 207.2 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 1.5 | 0.5 | 56.5 | 28 | 15 ( nghỉ 14/3) |  | 5.18w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 0.5 | 0.5 | 64.5 | 32 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0.5 | 0.6 | 64.5 | 39 | 36 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 259
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0.5 | 0.2 | 64.5 | 13
2 | Mr Viện | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | sp VH + merge code
3 | Mr Việt | 0.5 | 0.2 | 64.5 | 13 | sp VH
4 | Mr Cường | 0.5 | 0.3 | 64.5 | 19 | golive + self test MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 0.5 | 0.4 | 64.5 | 26 | test MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 1.5 | 0.3 | 56.5 | 17 | MCV 2.0 (PO 100%)
7 | Mr Hải | 0.5 | 0.3 | 64.5 | 19 | sp Merchant & QA
8 | Mr Hùng | 0.5 | 0.2 | 64.5 | 13 | MCV 2.0

## Sprint 56 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 68.5 | 27 | 24 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 | 40 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 305 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 | 40 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 61 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 | 37 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 244 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 0.5 | 0.6 | 64.5 | 39 | 39(nghỉ 22/2) |  | 6.1w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.5 | 68.5 | 34 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 | 41.5 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 305
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14
2 | Mr Viện | 0 | 0.4 | 68.5 | 27 | sp VH + merge code
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 68.5 | 14 | sp VH
4 | Mr Cường | 0 | 0.2 | 68.5 | 14 | MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.2 | 68.5 | 14 | MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 0.5 | 0.2 | 64.5 | 13 | MCV 2.0 (PO 100%)
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 | sp Merchant & QA
8 | Mr Hùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14 | MCV 2.0

## Sprint 55 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0.5 | 0.6 | 64.5 | 39 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.4 | 64.5 | 26 | 26 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1.5 | 0.6 | 56.5 | 34 | 33( nghỉ 29/1) | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 264 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0.5 | 0.5 | 64.5 | 32 | 34 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 52.8 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 1.5 | 0.5 | 56.5 | 28 | 24 (nghỉ ngày 2/2) | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 211.2 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 1.5 | 0.6 | 56.5 | 34 | 2 buổi chiều |  | 5.28w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 0.5 | 0.5 | 64.5 | 32 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0.5 | 0.6 | 64.5 | 39 | 28 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 264
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0.5 | 0.2 | 64.5 | 13
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.4 | 64.5 | 26 | sp VH + merge code
3 | Mr Việt | 1.5 | 0.2 | 56.5 | 11 | sp VH
4 | Mr Cường | 0.5 | 0.3 | 64.5 | 19 | MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 1.5 | 0.3 | 56.5 | 17 | MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 1.5 | 0.2 | 56.5 | 11 | MCV 2.0 (PO 100%)
7 | Mr Hải | 0.5 | 0.3 | 64.5 | 19 | sp Merchant & QA
8 | Mr Hùng | 0.5 | 0.2 | 64.5 | 13 | MCV 2.0

## Sprint 54 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 2 | 0.5 | 52.5 | 26 | 30 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1 | 0.6 | 60.5 | 36 | 32 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 260 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | 25 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 52 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.5 | 68.5 | 34 | 27 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 208 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | 24 (support PO 9S) |  | 5.2w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.5 | 68.5 | 34 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 | 38 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 260
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14
2 | Mr Viện | 2 | 0.3 | 52.5 | 16 | sp VH + merge code
3 | Mr Việt | 1 | 0.2 | 60.5 | 12 | sp VH
4 | Mr Cường | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 | MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | MCV 2.0 (PO+QA)
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 | sp Merchant
8 | Mr Hùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14 | MCV 2.0

## Sprint 53 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 1 | 0.3 | 60.5 | 18 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 2 | 0.6 | 52.5 | 32 | 28 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1 | 0.6 | 60.5 | 36 | 32 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 194 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | 18 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 38.8 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 2 | 0.4 | 52.5 | 21 | 20 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 155.2 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 2 | 0.3 | 52.5 | 16 | 18 |  | 3.88w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | 5 | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 1.5 | 0.4 | 56.5 | 23 | 16 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 194
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 1 | 0.2 | 60.5 | 12
2 | Mr Viện | 2 | 0.2 | 52.5 | 11 | VH
3 | Mr Việt | 1 | 0.2 | 60.5 | 12 | VH
4 | Mr Cường | 1 | 0.4 | 60.5 | 24 | MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 2 | 0.4 | 52.5 | 21 | MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 2 | 0.5 | 52.5 | 26 | Sp PO + MCV 2.0
7 | Mr Hải | 1 | 0.3 | 60.5 | 18
8 | Mr Hùng | 1.5 | 0.4 | 56.5 | 23 | MCV 2.0

## Sprint 52 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 1 | 0.5 | 60.5 | 30 | 26 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1 | 0.6 | 60.5 | 36 | 34 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 157 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 68.5 | 0 |  | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 31.4 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.4 | 68.5 | 27 | 21 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 125.6 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 2 | 0.3 | 52.5 | 16 | 24 |  | 3.14w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 68.5 | 27 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0 | 0 | 68.5 | 0 |  | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 157
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14
2 | Mr Viện | 1 | 0.3 | 60.5 | 18 | Soundbox + VH
3 | Mr Việt | 1 | 0.2 | 60.5 | 12 | VH
4 | Mr Cường | 0 | 0.8 | 68.5 | 55 | MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.4 | 68.5 | 27 | MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 2 | 0.5 | 52.5 | 26 | Sp PO
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 68.5 | 21
8 | Mr Hùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14 | MCV 2.0

## Sprint 51 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.3 | 64.5 | 19 |  | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1 | 0.6 | 60.5 | 36 | 37 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 211 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 | 20 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 42.2 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 1 | 0.5 | 60.5 | 30 | 29 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 168.8 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 1 | 0.3 | 60.5 | 18 | 20 |  | 4.22w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 68.5 | 27 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0.5 | 0.6 | 64.5 | 39 | 38 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 211
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.5 | 64.5 | 32 | Soundbox + VH
3 | Mr Việt | 1 | 0.2 | 60.5 | 12
4 | Mr Cường | 0 | 0.5 | 68.5 | 34 | MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 1 | 0.3 | 60.5 | 18 | MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 1 | 0.5 | 60.5 | 30 | Sp PO
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 68.5 | 21
8 | Mr Hùng | 0.5 | 0.2 | 64.5 | 13 | MCV 2.0

## Sprint 50 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.5 | 64.5 | 32 |  | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 11.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 | 37 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 228 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 | 23 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 45.6 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.5 | 68.5 | 34 | 20 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 182.4 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 4 | 0.3 | 36.5 | 11 | 16 |  | 4.56w | Tổng | 11.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 68.5 | 27 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0 | 0.6 | 68.5 | 41 | 25 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 228
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.3 | 64.5 | 19
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 68.5 | 14
4 | Mr Cường | 0 | 0.5 | 68.5 | 34 | MCV 2.0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.3 | 68.5 | 21 | MCV 2.0
6 | Ms Trinh | 4 | 0.5 | 36.5 | 18 | Sp PO
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 68.5 | 21
8 | Mr Hùng | 0 | 0.2 | 68.5 | 14 | MCV 2.0

## Sprint 49 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 69.5 | 21 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.5 | 65.5 | 33 | 43.5 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 10.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 1 | 0.6 | 61.5 | 37 | 36 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 282 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.7 | 69.5 | 49 | 45 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 56.4 | Sprint review | 1
5 | Ms Ngọc Anh | 1 | 0.8 | 61.5 | 49 | 36 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 225.6 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 2 | 0.3 | 53.5 | 16 | 16 |  |  | Tổng | 10.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 69.5 | 28 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 1 | 0.8 | 61.5 | 49 | 39 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 282
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
2 | Mr Viện | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 69.5 | 0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0 | 69.5 | 0
6 | Ms Trinh | 0 | 0.5 | 69.5 | 35 | Sp PO
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 69.5 | 21

## Sprint 48 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 2 | 0.3 | 53.5 | 16 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0.5 | 0.5 | 65.5 | 33 | 49 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 10.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0.5 | 0.6 | 65.5 | 39 | 44.5 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 279 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0.5 | 0.7 | 65.5 | 46 | 42 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 55.8 | Sprint review | 1
5 | Ms Ngọc Anh | 0.5 | 0.8 | 65.5 | 52 | 39 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 223.2 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 1 | 0.3 | 61.5 | 18 | 18 |  |  | Tổng | 10.5
7 | Mr Hải | 1.5 | 0.4 | 57.5 | 23 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0.5 | 0.8 | 65.5 | 52 | 48 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 279
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
2 | Mr Viện | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 69.5 | 0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0 | 69.5 | 0
6 | Ms Trinh | 0 | 0.5 | 69.5 | 35
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 69.5 | 21

## Sprint 47 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 69.5 | 21 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.5 | 69.5 | 35 | 34 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 10.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.6 | 69.5 | 42 | 36 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 301 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.7 | 69.5 | 49 | 45 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 60.2 | Sprint review | 1
5 | Ms Ngọc Anh | 1 | 0.8 | 61.5 | 49 | 41 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 240.8 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 0 | 0.3 | 69.5 | 21 | 21 |  |  | Tổng | 10.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 69.5 | 28 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | Mr Hùng | 0 | 0.8 | 69.5 | 56 | 41 | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 301
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
2 | Mr Viện | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 69.5 | 0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0 | 69.5 | 0
6 | Ms Trinh | 0 | 0.5 | 69.5 | 35
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 69.5 | 21

## Sprint 46 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 31.5 | 9 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 40 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.6 | 31.5 | 19 |  | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 8.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.6 | 31.5 | 19 |  | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 123 | Product Backlog refinement | 0
4 | Mr Cường | 0 | 0.8 | 31.5 | 25 |  | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 24.6 | Sprint review | 1
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.8 | 31.5 | 25 |  | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 98.4 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 0 | 0.4 | 31.5 | 13 | 50% support PO |  |  | Tổng | 8.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 31.5 | 13 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | [6 empty] | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 5
Tổng |  |  |  |  | 123
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 31.5 | 6
2 | Mr Viện | 0 | 0.2 | 31.5 | 6
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 31.5 | 6
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 31.5 | 0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0 | 31.5 | 0
6 | Ms Trinh | 0 | 0.4 | 31.5 | 13
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 31.5 | 9

## Sprint 45 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 69.5 | 21 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.6 | 69.5 | 42 | 37 | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 10.5 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.6 | 69.5 | 42 | 39 | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 271 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.8 | 69.5 | 56 | 47 | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 54.2 | Sprint review | 1
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.8 | 69.5 | 56 | 45 | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 216.8 | Sprint Retrospective | 1
6 | Ms Trinh | 0.5 | 0.4 | 65.5 | 26 | 19 50% support PO |  |  | Tổng | 10.5
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 69.5 | 28 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | [6 empty] | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 271
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
2 | Mr Viện | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
3 | Mr Việt | 0 | 0.2 | 69.5 | 14
4 | Mr Cường | 0 | 0 | 69.5 | 0
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0 | 69.5 | 0
6 | Ms Trinh | 0 | 0.4 | 69.5 | 28
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 69.5 | 21

## Sprint 44 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 54 | 16 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 64 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 1 | 0.7 | 46 | 32 | thừa 5h | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 10 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 2 | 0.7 | 38 | 27 | full | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 189 | Product Backlog refinement | 0
4 | Mr Cường | 1 | 0.8 | 46 | 37 | full | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 37.8 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 1 | 0.8 | 46 | 37 | 22 giờ checklist | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 151.2 | Sprint Retrospective | 1.5
6 | Ms Trinh | 1 | 0.4 | 46 | 18 | 50% support PO |  |  | Tổng | 10
7 | Mr Hải | 0 | 0.4 | 54 | 22 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | [6 empty] | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 8
Tổng |  |  |  |  | 189
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 54 | 11
2 | Mr Viện | 1 | 0.1 | 46 | 5
3 | Mr Việt | 2 | 0.1 | 38 | 4
4 | Mr Cường | 1 | 0 | 46 | 0
5 | Ms Ngọc Anh | 1 | 0 | 46 | 0
6 | Ms Trinh | 2 | 0.4 | 38 | 15
7 | Mr Hải | 0 | 0.3 | 54 | 16

## Sprint 39 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 68 | 20 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 12 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 308 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 61.6 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 246.4 | Sprint Retrospective | 1.5
6 | Ms Trinh | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  |  |  | Tổng | 12
7 | Mr Hà | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | [6 empty] | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 308
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 68 | 14
2 | Mr Viện | 0 | 0.1 | 68 | 7
3 | Mr Việt | 0 | 0.1 | 68 | 7
4 | Mr Cường | 0 | 0.1 | 68 | 7
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.1 | 68 | 7
6 | Ms Trinh | 0 | 0.1 | 68 | 7
7 | Mr Hà | 0 | 0.1 | 68 | 7

## Sprint 38 (hidden)
Phát triển sản phẩm | [6 empty] | Các tham số thời gian
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Ghi chú | Tổng hợp |  | Thời giam tham gia sự kiện scrum (giờ)
1 | Mr Tùng | 0 | 0.3 | 68 | 20 |  | Thời gian làm việc của 1 member (giờ) | 80 | Sprint Planning | 4
2 | Mr Viện | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Tổng thời gian tham gia các sự kiện scrum (giờ) | 12 | Daily Scrum | 2.5
3 | Mr Việt | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Tổng thời gian làm việc thực tế của các member (giờ) | 308 | Product Backlog refinement | 2
4 | Mr Cường | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Ước tính thời gian hao phí (giờ) | 61.6 | Sprint review | 2
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Tổng thời gian làm việc của team đã trừ hao phí (giờ) | 246.4 | Sprint Retrospective | 1.5
6 | Ms Trinh | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  |  |  | Tổng | 12
7 | Mr Hà | 0 | 0.7 | 68 | 48 |  | Thời gian làm việc mỗi ngày (giờ) | 8
8 | [6 empty] | Tỉ lệ hao phí thời gian (chờ đợi, bàn giao công việc,...) | 0.2
9 | [6 empty] | Độ dài sprint (ngày) | 10
Tổng |  |  |  |  | 308
Hỗ trợ kỹ thuật (Tích hợp MC mới trên Sandbox và trong khi vận hành)
TT | Thành viên | Số ngày nghỉ | Mức độ tham gia | Tổng thời gian làm việc lý thuyết | Thời gian làm việc thực tế | Notes
1 | Mr Tùng | 0 | 0.2 | 68 | 14
2 | Mr Viện | 0 | 0.1 | 68 | 7
3 | Mr Việt | 0 | 0.1 | 68 | 7
4 | Mr Cường | 0 | 0.1 | 68 | 7
5 | Ms Ngọc Anh | 0 | 0.1 | 68 | 7
6 | Ms Trinh | 0 | 0.1 | 68 | 7
7 | Mr Hà | 0 | 0.1 | 68 | 7

## Sprint 1 (05-1912022) (hidden)
No. | Member | Off days | Focus factor | Total | Effort time | Notes | Sprint length (d) | 10 | Sprint Planning (h) | 4
1 | Tùng | 0 | 0.4 | 62 | 25 | SA
2 | Viện | 0 | 0.8 | 62 | 50 | Dev | Total time/member (h) | 80 | Daily Scrum (h) | 4.5
3 | Việt | 0 | 0.8 | 62 | 50 | Dev | Event's total time (h) | 18 | Grooming (Backlog refinement) | 6
4 | Hải | 0 | 0.8 | 62 | 50 | PO | Total member's time (h) | 225 | Sprint review (h) | 2
5 | Ngọc Anh | 0 | 0.8 | 62 | 50 | QA | Buffer times (h) | 45 | Sprint Retrospective (h) | 1.5
[7 empty] | Actual member's time (h) | 180 | Total (h) | 18

## Sprint 2 (12022) (hidden)
No. | Member | Off days | Focus factor | Total | Effort time | Notes | Sprint length (d) | 3 | Sprint Planning (h) | 3
1 | Tùng | 0 | 0.4 | 19.25 | 8 | SA
2 | Viện | 0 | 0.8 | 19.25 | 15 | Dev | Total time/member (h) | 24 | Daily Scrum (h) | 0.75
3 | Việt | 0 | 0.8 | 19.25 | 15 | Dev | Event's total time (h) | 4.75 | Grooming (Backlog refinement) | 0
4 | Hải | 0 | 0.8 | 19.25 | 15 | PO | Total member's time (h) | 68 | Sprint review (h) | 1
5 | Ngọc Anh | 0 | 0.8 | 19.25 | 15 | QA | Buffer times (h) | 13.6 | Sprint Retrospective (h) | 0
[7 empty] | Actual member's time (h) | 54.4 | Total (h) | 4.75

## Sprint 3 (8-1822022) (hidden)
No. | Member | Off days | Focus factor | Total | Effort time | Notes | Sprint length (d) | 9 | Sprint Planning (h) | 3
1 | Tùng | 0 | 0.4 | 61.25 | 25 | SA
2 | Viện | 0 | 0.8 | 61.25 | 49 | Dev | Total time/member (h) | 72 | Daily Scrum (h) | 2
3 | Việt | 0 | 0.8 | 61.25 | 49 | Dev | Event's total time (h) | 10.75 | Grooming (Backlog refinement) | 4
4 | Hải | 0 | 0.8 | 61.25 | 49 | PO | Total member's time (h) | 221 | Sprint review (h) | 1
5 | Ngọc Anh | 0 | 0.8 | 61.25 | 49 | QA | Buffer times (h) | 44.2 | Sprint Retrospective (h) | 0.75
[7 empty] | Actual member's time (h) | 176.8 | Total (h) | 10.75

## Sprint 4 (222-432022) (hidden)
No. | Member | Off days | Focus factor | Total | Effort time | Notes | Sprint length (d) | 8 | Sprint Planning (h) | 3
1 | Tùng | 0 | 0.4 | 53.25 | 21 | SA
2 | Viện | 0 | 0.8 | 53.25 | 43 | Dev | Total time/member (h) | 64 | Daily Scrum (h) | 2
3 | Việt | 0.5 | 0.8 | 50.25 | 40 | Dev | Event's total time (h) | 10.75 | Grooming (Backlog refinement) | 4
4 | Hải | 0 | 0.5 | 53.25 | 27 | PO | Total member's time (h) | 174 | Sprint review (h) | 1
5 | Ngọc Anh | 0 | 0.8 | 53.25 | 43 | QA | Buffer times (h) | 34.8 | Sprint Retrospective (h) | 0.75
[7 empty] | Actual member's time (h) | 139.2 | Total (h) | 10.75

## Sprint 5 (73-1832022) (hidden)
No. | Member | Off days | Focus factor | Total | Effort time | Notes | Sprint length (d) | 10 | Sprint Planning (h) | 3
1 | Tùng | 0 | 0.4 | 66.75 | 27 | SA
2 | Viện | 0 | 0.8 | 66.75 | 53 | Dev | Total time/member (h) | 80 | Daily Scrum (h) | 2.25
3 | Việt | 2 | 0.8 | 54.75 | 44 | Dev | Event's total time (h) | 13.25 | Grooming (Backlog refinement) | 5
4 | Hải | 0 | 0.8 | 66.75 | 53 | PO | Total member's time (h) | 228 | Sprint review (h) | 2
5 | Ngọc Anh | 0.5 | 0.8 | 63.75 | 51 | QA | Buffer times (h) | 45.6 | Sprint Retrospective (h) | 1
[7 empty] | Actual member's time (h) | 182.4 | Total (h) | 13.25

## Sprint 9 (254-652022) (hidden)
No. | Member | Off days | Focus factor | Total | Effort time | Notes | Sprint length (d) | 8 | Sprint Planning (h) | 3
1 | Tùng | 0 | 0.4 | 50.75 | 20 | SA
2 | Viện | 0 | 0.8 | 50.75 | 41 | Dev | Total time/member (h) | 64 | Daily Scrum (h) | 2.25
3 | Việt | 0 | 0.8 | 50.75 | 41 | Dev | Event's total time (h) | 13.25 | Grooming (Backlog refinement) | 5
4 | Hải | 0 | 0.8 | 50.75 | 41 | PO | Total member's time (h) | 179 | Sprint review (h) | 2
5 | Ngọc Anh | 1 | 0.8 | 44.75 | 36 | QA | Buffer times (h) | 35.8 | Sprint Retrospective (h) | 1
[7 empty] | Actual member's time (h) | 143.2 | Total (h) | 13.25

## Sprint 16 (257-582022) (hidden)
No. | Member | Off days | Focus factor | Total | Effort time | Notes | Sprint length (d) | 10 | Sprint Planning (h) | 4
1 | Tùng | 0 | 0.4 | 68.75 | 28 | SA
2 | Viện | 0 | 0.8 | 68.75 | 55 | Dev | Total time/member (h) | 80 | Daily Scrum (h) | 2.25
3 | Việt | 0 | 0.8 | 68.75 | 55 | Dev | Event's total time (h) | 11.25 | Grooming (Backlog refinement) | 3
4 | Hải | 0 | 0.8 | 68.75 | 55 | PO | Total member's time (h) | 343 | Sprint review (h) | 1
5 | Trinh | 0 | 0.8 | 68.75 | 55 | QA | Buffer times (h) | 68.6 | Sprint Retrospective (h) | 1
6 | Nga | 1 | 0.8 | 62.75 | 50 | QA
7 | Cường | 2 | 0.8 | 56.75 | 45 | Dev
[7 empty] | Actual member's time (h) | 274.4 | Total (h) | 11.25