## Sprint 59(01.04-05.04.24)
TT | Phân loại | Nội dung | Giải pháp/Hành động | Các bên liên quan | Thời gian áp dụng | Đánh giá / Trạng thái
1 | Có thể làm tốt hơn | Trao đổi kỹ với các stakeholder Cách truyền đạt nhu cầu của stakeholder tới team chưa khớp ở task phức tạp Chưa quyết định được ở 1 số tình huống cụ thể mà team có thể chủ động | - Có xác nhận của stakeholder cho bản mô tả tài liệu cho các task phức tạp, độ khó cao - Bản mô tả tài liệu có hình ảnh, flow chi tiết để stakeholder hình dung - PO nên tìm hiểu kỹ phần hệ thống đang có, và hệ thống cần có, làm chắc từng vấn đề, chưa cần làm nhanh - Với các thay đổi cần thể hiện trên figma, jira | PO | Sprint 60 | - Sp 59 ngắn, chưa có nhiều task có độ phức tạp cao
|  | Cải tiến nội dung trên jira với các yêu cầu từ issue log | Mô tả thêm thông tin như 1 format bình thường - Tiêu đề có tên stakeholder & mong muốn, dễ hiểu, tránh copy đơn thuần từ issue log - Hiện trạng - Giá trị mang lại - Tiêu chí chấp nhận - Ảnh hưởng/ Phụ thuộc/ Rủi ro ==> Đề xuất khi tạo jira có sẵn template, báo SM nghiên cứu | PO, Dev | Sprint 60 | - Đã đầy đủ, cần phát huy ở các sp tiếp theo
|  | Với công việc cần phối hợp có sự phụ thuộc của Ngân hàng/ Đối tác đưa vào sprint nhưng không thực hiện được | - Timeline đầy đủ trước khi thực hiện trong sprint - Kênh trao đổi với Ngân hàng/ Đối tác được tạo trước khi thực hiện kết nối - Từ chối yêu cầu nếu chưa đủ thông tin | PO, Dev | Sprint 60 | - Vẫn phụ thuộc vào thời gian của bank chưa đúng thời gian ảnh hưởng đến tiến độ của team
2 |  | Chất lượng buổi refinement chưa tốt, anh em vẫn hỏi lại nhiều khi Planning (như mới) | - Note vào Jira các ý chính đã trao đổi (trong comment) - Toàn bộ anh em tập trung vào lúc trao đổi | PO, Dev | Sprint 60 | - Sp 59 ngắn, chưa có buổi refinement đánh giá sau - Có thể áp dụng story-point trong buổi refinement
|  | DEV đọc kỹ sub-task trên jira, báo QA test khi có QA tham gia test production | DEV đọc lại member được add trong sub-task test production hoặc STG | Dev, QA | Sprint 60 | SP ngắn, chưa phát sinh nhiều
3 | Đang làm tốt | Vẫn duy trì việc book meeting trao đổi | Tiếp tục áp dụng, bỏ điện thoại khi meeting | PO, Dev | Sprint 60 | - Team cần áp dụng sát hơn việc không sử dụng điện thoại trong các buổi họp như Planning, Refinement
4 |  | Dev đã nghiên cứu giải pháp thực hiện 1 yêu cầu | Tiếp tục áp dụng chuẩn 1 format chung trên Description trả lời câu hỏi How - Hiện trạng - Giải pháp: 1 hoặc nhiều - Khó khăn, vướng mắc với giải pháp trên - Thử nghiệm giải pháp (nếu có) | Dev | Sprint 60 | - Vẫn nghiên cứu, nhưng nghiên cứu luồng sử dụng mới, chưa theo format chung
5 |  | Log time công việc | Tiếp tục log đầy đủ khi done công việc --> Giải pháp: có nhắc nhở Telegram vào 17h30 hàng ngày | PO, Dev | Sprint 60 | - Team vẫn log-time các công việc đã làm - Cần thêm công việc Automation của team QA vào jira
|  | Khi golive cần có confirm từ PO, Dev làm, Dev merge code | anh em cả team confirm đầy đủ trên jira, nhóm chat | PO Dev | Sprint 60 | Tiếp tục phát huy
|  | Note các đầu việc với các thành viên liên quan, cần có xác nhận từ các bên liên quan về tính chính xác và đầy đủ của nội dung của các task nhiều vấn đề khó hiểu, băn khoăn | thực hiện chỉ với các vấn đề chốt sau khi đã trao đổi với các bộ phận - email - tele - hình ảnh | PO | Sprint 60 | Tiếp tục phát huy