## Q2.2024
TT | Chỉ số hiệu suất | Đơn vị đo | Quý 1.2024 | Tháng 4 |  | Tháng 5 |  |  | Tháng 6 | Tháng 6 | Tổng | Trung bình | Dữ liệu tham chiếu
|  |  |  | Sprint 59 (1/4-5/4) | Sprint 60 (8/4-19/4) | Sprint 61 (22/4-3/5) | Sprint 62 (6/5-17/5) | Sprint 63 (20/5-31/5) | Sprint 64 (3/6-14/6) | Sprint 65 (17/6-28/6)
1 | Tỷ lệ hài lòng từ khách hàng và các bên liên quan (từ 4/5 sao) | % | [10 empty] | Thư mục kết quả khảo sát
2 | Tỷ lệ hoàn thành sprint goal | % | 74.2 | 100 | 100 | 50 | 80 |  |  |  |  | 82.5 | File log kết quả sprint review
3 | Thời gian trung bình công việc được hoàn thành từ khi bắt đầu xử lý (Cycle Time) | Ngày | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 4.5 |  |  |  |  | 4 | Thư mục thống kế
4 | Thời gian trung bình công việc được hoàn thành từ khi được tạo ra (Lead Time) | Ngày | 15.6 | 8.9 | 15.4 | 12.1 | 21.1 |  |  |  |  | 14.4 | Thư mục thống kế
5 | Số lần release | Số lần | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 0.8 | Thống kê trên jira, cần có đánh dấu
6 | Số lượng us/task hoàn thành | Số lượng | 32 | 18 | 24 | 22 | 26 |  |  |  | 90 | 22.5 | Sprint burndown report
7 | Số lượng bug hoàn thành | Số lượng | 5.6 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 8 | 2 | Sprint burndown report
8 | Số lượng bug production phát sinh | Số lượng | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Filter issue trên Jira

## Tham chiếu
Đánh giá
5 sao (90%-100%)
4 sao (80%-90%)
3 sao (70%-80%)
2 sao (60%-70%)
1 sao (<60%)